Подготовка к МДМ.

19 марта 2016

Тема: Стань проповедью

Промедление смертельно для подготовки. Планируйте заранее, начните прямо сегодня. Молитесь, молитесь, молитесь!

Будьте гибки и спонтанны. Будьте открыты к воздействию Святого Духа.

Всегда готовьте запасные планы.

Если возможно, подготовьте людей на каждое мероприятие, которые смогут заменить ответственного человека при чрезвычайной ситуации.

МДМ предназначен помочь в личностном духовном росте молодежи.

За 5 месяцев до мероприятия:

- Получите разрешение от своего пастора;

- Поговорите с лидерами других отделов вашей церкви;

- Составьте бюджет (футболки, материалы для раздачи и т.д.);

- Соберите группу волонтеров;

- Соберите комитет для планирования (состоит из молодежи и взрослых);

- Наметьте необходимые для обсуждений вопросы и сроки выполнения заданий;

- Планируйте и начинайте рекламировать мероприятия МДМ (Пусть каждый пригласит не менее 3х человек к участию в МДМ и молитвенной неделе).

За 4 месяца до мероприятия.

- Вовлекайте как можно больше людей в, различного рода, группы планирования.

- По решению комитета, сделайте футболки выбранного цвета и дизайна, соберите необходимые размеры.

- Продолжайте рекламу.

- Пересмотрите бюджет. Свяжитесь с кампанией, которая печатает футболки. Планируйте мероприятия по сбору денег для проекта МДМ.

- ПОМНИТЕ: реклама личная, вербальная – самая лучшая!

- Поощряйте волонтеров приглашать как минимум по 3 человека (каждую неделю по 3 разных человека) на проект МДМ и молитвенную неделю.

За 3 месяца до мероприятия.

- Выберите площадки для волонтеров.

- Подготовьте продукты для мероприятия (непортящиеся продукты для пожертвований, наборы по уходу и т.д.);

- Приготовить таблицу (кто за что ответственен);

- Планируйте брать аванс за футболки или полную стоимость, это убережет вас от проблем (возможно, кто-то будет заказывать, но потом не захочет платить).

- Положительный баланс вашего бюджета (собирайте хотя бы на 5 долларов больше, чтобы покрыть непредвиденные расходы);

- Делитесь деталями планирования на церковных служениях;

- ПОМНИТЕ: реклама личная, вербальная – самая лучшая!

- Поощряйте волонтеров приглашать как минимум по 3 человека (каждую неделю по 3 разных человека) на проект МДМ и молитвенную неделю.

За 2 месяца до мероприятия:

- Организуйте закуски и напитки для волонтеров (для молодых людей, которые будут участвовать в проектах на улицах);

- Выберите площадки для волонтеров;

- Подготовьте продукты для мероприятия (консервы для пожертвований и т.д.);

- Приготовить таблицу (кто за что ответственен);

- Делитесь деталями планирования на церковных служениях;

- ПОМНИТЕ: реклама личная, вербальная – самая лучшая!

- Поощряйте волонтеров приглашать как минимум по 3 человека (каждую неделю по 3 разных человека) на проект МДМ и молитвенную неделю.

За 1 до мероприятия:

- Свяжитесь со всеми лидерами, чтобы убедиться, что они подготовлены;

- Свяжитесь со всеми площадками, чтобы убедиться, чтоб все будет происходить по расписанию;

- Свяжитесь с волонтерами водителями;

- Соберите все необходимые вещи и продукты;

- Подготовьте набор для оказания первой помощи при необходимости (лидер должен иметь его при себе);

- Планируйте каждую неделю проводить обсуждения с лидерами.

- Делитесь деталями планирования на церковных служениях;

- ПОМНИТЕ: реклама личная, вербальная – самая лучшая!

- Поощряйте волонтеров приглашать как минимум по 3 человека (каждую неделю по 3 разных человека) на проект МДМ и молитвенную неделю.

За неделю до мероприятия:

- Свяжитесь с лидерами, убедитесь, что проекты готовы к началу.

- Свяжитесь со всеми учреждениями, которые будете посещать. Поддерживайте связь с контактным лицом.

- Соберите все необходимые вещи и продукты;

- Делитесь деталями планирования на церковных служениях;

- ПОМНИТЕ: реклама личная, вербальная – самая лучшая!

- Поощряйте волонтеров приглашать как минимум по 3 человека (каждую неделю по 3 разных человека) на проект МДМ и молитвенную неделю.

В день мероприятия:

- Подготовьте с волонтерами бутерброды для того, чтобы накормить бездомных.

Сразу после мероприятия:

- Отошлите  благодарственные сообщения всем участникам.

- Отошлите благодарственные сообщения всем учреждениям за то, что позволили провести мероприятия у них.